	[image: ]
	
	
	[image: ]



[bookmark: _Toc68813534][bookmark: _Toc52446178][bookmark: _Toc508440538][bookmark: _Toc52446180][bookmark: _Toc112667919]FORMULARUL A. PLAN DE ACTIVITATE

CDO #: 			2022. Compania sociologica
Obiectul achiziției:	Selectarea unei persoane juridice pentru evaluarea eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Perioada de realizare: septembrie – octombrie 2022 

Data documentului: _______________________________________(va fi completat de Ofertant) 
Denumirea companiei: _____________________________________(va fi completat de Ofertant) Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția) _________________(va fi completat de Ofertant) 

	
	Activități / Livrabile
	Data de livrare
	Devieri de la data de livrare
	Procedura de control a calității
	Persoană responsabilă

	1
	Metodologie / Plan de implementare actualizat
	Până la 13 septembrie 
	
	
	

	2

	Chestionar pentru sondaj definitivat conform rigorilor metodologice. 
Eșantion elaborat
	Până la 18 septembrie
	
	
	

	3
	Nota metodologică  - cu indicarea agendei și a ghidului de interviu pentru 6 focus grupuri;
	Până la 20 septembrie
	
	
	

	4
	Scenariul pentru exercițiul de Mystery Shopping
	Până la 22 septembrie
	
	
	

	5
	Intervievarea a 700 beneficiari ANOFM prin metoda CATI pe un eșantion reprezentativ la nivelul structurilor teritoriale ale ANOFM.
	20 septembrie – 3 octombrie
	
	
	

	6
	Derularea a 6 sesiuni de Grup
	25 septembrie- 6 octombrie
	
	
	

	7
	Efectuarea a circa 35 de vizite asemenea unui beneficiar ANOFM obișnuit
	25 septembrie - 7 octombrie 
	
	
	

	8
	Baza de date în SPSS cu rezultatele sondajului și Tabele de frecvență cu datele dezagregate în Excel.
	Până la 11 octombrie
	
	
	

	9
	Raportul în baza datelor colectate, care va include și descrierea procesului de cercetare, problemele cu care s-a confruntat compania pe parcursul cercetării și modalitățile de depășire a lor.
	Până la 16 octombrie
	
	
	

	10
	Transcrierile discuțiilor de Grup
	Până la 13 octombrie
	
	
	

	11
	Analiza rezultatelor pentru cele 6 focus-grupuri
	Până la 20 octombrie
	
	
	

	12
	35 chestionare individuale privind vizitele de Mystery Shopping
	Până la 11 octombrie
	
	
	

	13
	Raportul cu constatările aferente exercițiului de Mystery Shopping
	Până la 18 octombrie
	
	
	





Nume: ________________________________________
Data, semnătură și ștampilă: ________________________________________
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