# FORMULARUL A. PLAN DE ACTIVITATE

CDO #: 			2022. Compania sociologica

Obiectul achiziției:	Selectarea unei persoane juridice pentru evaluarea eficienței Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Perioada de realizare: septembrie – octombrie 2022

Data documentului: _______________________________________(va fi completat de Ofertant)

Denumirea companiei: _____________________________________(va fi completat de Ofertant) Reprezentantul legal (nume/prenume și funcția) _________________(va fi completat de Ofertant)

|  | Activități / Livrabile | Data de livrare | Devieri de la data de livrare | Procedura de control a calității | Persoană responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodologie / Plan de implementare actualizat | Până la 7 septembrie |  |  |  |
| 2 | Chestionar pentru sondaj definitivat conform rigorilor metodologice. Eșantion elaborat | Până la 12 septembrie |  |  |  |
| 3 | Nota metodologică - cu indicarea agendei și a ghidului de interviu pentru 6 focus grupuri; | Până la 14 septembrie |  |  |  |
| 4 | Scenariul pentru exercițiul de Mystery Shopping | Până la 16 septembrie |  |  |  |
| 5 | Intervievarea a 700 beneficiari ANOFM prin metoda CATI pe un eșantion reprezentativ la nivelul structurilor teritoriale ale ANOFM. | 14-28 septembrie |  |  |  |
| 6 | Derularea a 6 sesiuni de Grup | 19-30 septembrie |  |  |  |
| 7 | Efectuarea a circa 35 de vizite asemenea unui beneficiar ANOFM obișnuit | 19 septembrie - 1 octombrie |  |  |  |
| 8 | Baza de date în SPSS cu rezultatele sondajului și Tabele de frecvență cu datele dezagregate în Excel. | Până la 5 octombrie |  |  |  |
| 9 | Raportul în baza datelor colectate, care va include și descrierea procesului de cercetare, problemele cu care s-a confruntat compania pe parcursul cercetării și modalitățile de depășire a lor. | Până la 10 octombrie |  |  |  |
| 10 | Transcrierile discuțiilor de Grup | Până la 7 octombrie |  |  |  |
| 11 | Analiza rezultatelor pentru cele 6 focus-grupuri | Până la 14 octombrie |  |  |  |
| 12 | 35 chestionare individuale privind vizitele de Mystery Shopping | Până la 5 octombrie |  |  |  |
| 13 | Raportul cu constatările aferente exercițiului de Mystery Shopping | Până la 12 octombrie |  |  |  |

Nume: ________________________________________

Data, semnătură și ștampilă: ________________________________________